## Ark1
GANT FOR EXAM PROJECT Front-end development 1 - Bergen
|  | Week 1 |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 | [5 empty] | Week 5
| 8. mai | 9. mai | 10. mai | 11. mai | 14. mai | 15. mai | 16. mai | 17. mai | 18. mai | 21. mai | 22. mai | 23. mai | 24. mai | 25. mai | 28. mai | 29. mai | 30. mai | 31. mai | 1. juni | 4. juni | 5. juni | 6. juni | 7. juni | 8. juni
Tasks:
Planning
Inspiration
Design
HTML/CSS/JS
Usertesting
Fixing
More CSS/JS
LAUNCH DAY | [23 empty] | LAUNCH DAY